変更の根拠となる理由書

事業名: 令和7年度スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金（農業支援サービスの立上げ支援）

事業実施主体: スグクル株式会社　代表取締役　壁 晃弘

日付: 令和8年3月10日

1. 変更の概要

交付決定額（国庫補助金）6,820,000円に対し、変更後の国庫補助金額を3,780,000円とする変更等承認申請を行うものです。変更額は3,040,000円の減（変更率 約44.6%減）であり、交付等要綱第14に基づく「国庫補助金等の3割を超える減」に該当するため、本申請を行います。

2. 費目別の変更理由

（1）調査等旅費：5,360,000円 → 3,000,000円（2,360,000円の減）

理由：出張計画の縮小（出張回数の減少）

当初計画では、お茶農家向け営業キャンペーン（静岡・三重・京都・福岡、計18回）、既存提供県への営業活動（宮崎・福島・愛知・愛媛、計19回）、北海道ニーズ調査（5回）、農業関連イベント出席（農業法人協会交流会・グルメショー等、計15回）の合計約57回の出張を計画しておりました。

しかし、以下の事情により、計画していた出張回数を大幅に縮小せざるを得ませんでした。

① 人員体制の逼迫 事業実施年度中に、当社のバックオフィス部門（労務部・在留資格管理部）の責任者2名が退職したことにより、営業の一部がこれらの業務を兼務する必要が生じました。80名超の特定技能外国人の在留資格管理・労務管理は業務量が膨大であり、計画通りの出張スケジュールを遂行する人員を確保することが困難となりました。

② 冬季の天候不良による出張中止 令和8年2月に東北地方を中心とした大雪が発生し、福島県方面への出張計画が複数回中止を余儀なくされました。航空便の欠航や交通機関の乱れにより、予定していた出張の実施が困難となりました。

③ 営業リソースの優先順位変更 上記①の人員体制の変化に伴い、限られた営業リソースを既存顧客の維持・深耕に優先的に配分する経営判断を行いました。新規開拓のための遠方出張よりも、鹿児島県内および近隣の既存顧客へのサービス品質維持を優先しました。

なお、実施した出張については、出張報告書および領収書・振込明細等により実績を証明いたします。

（2）研修受講費：360,000円 → 180,000円（180,000円の減）

理由：受講対象者数の変更（30名 → 15名）

当初計画では、自社の特定技能外国人30名に対し、刈払機取扱作業者安全衛生教育（法定講習）を受講させる計画でした（受講費12,000円/名 × 30名 = 360,000円）。

しかし、以下の事情により、受講者数を15名に縮小しました。

① 受講可能な人員の制約 刈払機講習は通常1日～2日の日程で、受講中は農作業に従事できません。当社の特定技能外国人は各派遣先農家で就業中であり、農繁期のスケジュールを調整して全30名を受講させることが困難でした。実際に受講可能なのは、派遣先が確定して

なお、令和8年3月17日に10名分（120,000円）の受講を実施予定であり、3月19日に受講予定の5名分（60,000円）と合わせ、合計15名分（180,000円）の研修受講費を執行する見込みです。

（3）会場設営費：500,000円 → 0円（500,000円の減・全額取りやめ）

理由：対象イベントの時期と交付決定時期の不整合

当初計画では、令和7年度全国農業担い手サミット（鹿児島県開催）への出展に係る協賛金500,000円を会場設営費として計上しておりました。

しかし、当該サミットの開催時期が、本補助金の交付決定通知日（令和7年12月1日付け）よりも前であったため、交付決定前に既にイベントが終了しておりました。補助事業の経費として認められるのは交付決定日以降に発生した経費であるため、当該費用を補助対象経費として執行することができず、全額を取りやめることといたしました。当社は予定通り出展し、農業サポート事業体としての認知度アップにつなげることができました。

（4）情報発信費：600,000円 → 600,000円（変更なし）

お茶農家向け営業キャンペーンのためのチラシ・パンフレット作成費等について、当初計画通り執行しております。変更はありません。

3. 変更後の経費配分まとめ

| 費目 | 変更前（国庫） | 変更後（国庫） | 増減 | 変更率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 調査等旅費 | 5,360,000 | 3,000,000 | ▲2,360,000 | ▲44.0% |
| 研修受講費 | 360,000 | 180,000 | ▲180,000 | ▲50.0% |
| 会場設営費 | 500,000 | 0 | ▲500,000 | ▲100% |
| 情報発信費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0% |
| 合計 | 6,820,000 | 3,780,000 | ▲3,040,000 | ▲44.6% |

4. 成果目標への影響について

本変更により補助事業費は減額となりますが、事業の成果目標（2027年度までにサービス提供面積450ha）の達成に向けた取り組みは引き続き推進してまいります。出張回数は減少したものの、実施した調査・営業活動においては新規顧客の獲得に繋がる成果を得ており、今後も自社の経営資源を活用して営業活動を継続いたします。

以上